## bugs
BUG_ID | BUG_TYPE | BUG_AREA | BUG_DESCRIPTION | BUG_OWNER | BUG_STATUS | USER EXPERIENCE | 0. GENERAL | PENDING
1 | USER EXPERIENCE | 0. GENERAL | Poner pegatinas metálicas | Héctor | PENDING | HW | 1. CABLES | DONE
2 | USER EXPERIENCE | 0. GENERAL | Crear descripción en papel de cada prueba | Mikel | PENDING | SW | 2. SIMON SAYS
3 | USER EXPERIENCE | 0. GENERAL | Añadir pistas al SW del programa | Imanol | PENDING |  | 3. MISTERY CARD
4 | USER EXPERIENCE | 3. MISTERY CARD | Crear mapa de Vitoria con ´X´y entregar tarjetas | Jorge | PENDING |  | 4. WEB
5 | HW | 3. MISTERY CARD | Cambiar lector RFID | Eneko | PENDING |  | 5. JOYSTICK
6 | USER EXPERIENCE | 4. WEB | Crear imagen jeroglífico para web | Cristian | PENDING |  | 6. MUSIC
7 | USER EXPERIENCE | 4. WEB | Crear pegatina con solución | Imanol | DONE |  | 7. SECRET WORD
8 | USER EXPERIENCE | 4. WEB | Pegar pegatina en baños de bar IOAR | Iker | PENDING |  | 8. SWITCH ME
9 | USER EXPERIENCE | 5. JOYSTICK | Crear prueba para joystick | David | PENDING |  | 9. GPS
10 | HW | 6. MUSIC | Añadir resistencia de pull-up a pulsador | Eneko | PENDING
11 | HW | 6. MUSIC | Añadir cabezal a encoder | Eneko | PENDING
12 | HW | 8. SWITCH ME | La solución no cierra el circuito | Eneko | PENDING
13 | HW | 9. GPS | Añadir resistencia de pull-up a actuador | Eneko | PENDING